## Planificación
Hoja de presupuesto del proyecto
Proyecto :
Fecha de inicio:
|  | Tiempos |  |  | Seguimiento
| Tarea | Inicio | Fin | Duración | Entregable | Ejecutado
Proyecto
Act | FASE DE ANALISIS
1 | Levantamiento de información | 2020-03-10 | 2020-04-05 | 26 | Inform Requerimientos | 100%
2 | Requerimientos | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 31 | Informe | 0%
3 | Mapa de Procesos | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 1 | Mapa Procesos | 100% | 190%
4 | Calidad Software |  |  | 0 | Plan de Gestion | 0% | 4
5 | Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3 | GANTT del poyecto | 90%
| FASE DE DISEÑO |  |  |  |  | 0%
6 | Casos de Uso | 2020-05-23 | 2020-05-25 | 2 | Casos de Uso | 100% | 540%
7 | Diagrama de Clases | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3 | Diagrama de clases | 100% | 7
8 | Diagramas Distribución | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 5 | Diagr Distribución | 100%
9 | Diagrama Relacional | 2020-06-10 | 2020-06-20 | 10 | Diagrama ER | 100%
10 | Diccionario de Datos |  |  | 0 | Diccionario de Datos | 0%
11 | Mockup del sistema | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 31 | Mockup del sistema | 70%
12 | Arquitectura del sistema | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 31 | Arquitec del sistema | 70%
| FASE DESARROLLO |  |  |  |  | 0%
13 | Desarrollo de interfaces | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 31 | Interfaces del sistema | 0% | 0%
14 | Desarrollo del sistema | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 31 | Software funcional | 0% | 2
| FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  |  |  | 0%
15 | Pruebas del sistema |  |  | 0 | Pruebas | 0% | 0%
16 | Documentación / Manuales |  |  | 0 | Manuales | 0% | 2
| SUBTOTAL | 2020-03-15 | 0 | -43905

## Recursos
Hoja de Recursos
Nombre | Disponibilidad | Costo X Hora |  | IMPORTANTE !!!! Debe tener en cuenta que un recurso no puede estar 100% en varias actividades paralelas, es decir no estar haciendolas simultaneamente. Para la asignación de RECURSOS tenga en cuenta la planificacíon de actividades y el diagrama de Gantt.
Karen Bustamante | 100% | 4000
Wilmar Rincon | 100% | 4000
Gloria Bohorquez | 100% | 4000
Juan David Martin | 100% | 4000
Cesar Rodriguez | 100% | 4000
Actividades | Karen Bustamante | Wilmar Rincon | Gloria Bohorquez | Juan David Martin | Cesar Rodriguez
FASE DE ANALISIS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Requerimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mapa de Procesos | 10% | 15% | 20% | 30% | 10%
Calidad Software | 10% | 50% | 30% | 20% | 10%
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 70% | 5% | 0% | 40%
FASE DE DISEÑO
Casos de Uso | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Diagrama de Clases | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Diagramas Distribución | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Diagrama Relacional | 7000% | 70% | 70% | 70% | 70%
Diccionario de Datos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mockup del sistema | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Arquitectura del sistema | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
FASE DESARROLLO
Desarrollo de interfaces | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Desarrollo del sistema | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN
Pruebas del sistema | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Documentación / Manuales | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%

## Presupuesto
[10 empty] | PRESUPUESTO | 1160
| Mano de obra |  |  | Materiales |  |  |  | CONSUMIBLES |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | BALANCE
Tarea | HR | $/HR | Total $ | CONCEPTO | UNIDADES | $/UNIDADES | Total $ | Concepto | COSTO FIJO | Total $ |  |  | POR DEBAJO/POR ENCIMA
Proyecto | [10 empty] | 1160 | 0 | 1160
FASE DE ANALISIS |  |  | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 300
Requerimientos |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
Mapa de Procesos |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
Calidad Software |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
FASE DE DISEÑO |  |  | 650 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 650 |  | 650
Casos de Uso |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
Diagrama de Clases |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
Diagramas Distribución |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
Diagramas Distribución |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
Diagrama Relacional |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
Diccionario de Datos |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Mockup del sistema |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 100
Arquitectura del sistema |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 |  | 50
FASE DESARROLLO |  |  | 140 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 140 |  | 140
Desarrollo de interfaces |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 |  | 70
Desarrollo del sistema |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 |  | 70
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 |  | 70
Pruebas del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Documentación / Manuales |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 |  | 70
0
SUBTOTAL |  |  | 1160 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2320 | 1160 | 1160

## Informes
Actividades
| Calidad Software | Mapa de Procesos | Requerimientos | Total general
Suma de Carlos dominguez | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Suma de Luis diaz | 52.63% | 15.79% | 31.58% | 100%
Suma de Claudia Lopez | 30% | 20% | 50% | 100%
Suma de Ana Perdomo | 33.33% | 50% | 16.67% | 100%