## Planificación
Hoja de presupuesto del proyecto
| Proyecto : | Agending system cwksd
| Fecha de inicio: | 2019-10-10
|  |  | Tiempos |  |  | Seguimiento
| Tarea |  | Inicio | Fin | Duración | Entregable | Ejecutado
Proyecto
Act | FASE DE ANALISIS | [5 empty] | 100%
1 | Levantamiento de información |  | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 26 | Inform Requerimientos | 100%
2 | Requerimientos |  | 2019-11-06 | 2019-11-19 | 13 | Informe | 100%
3 | Mapa de Procesos |  | 2019-11-16 | 2020-01-01 | 46 | Mapa Procesos | 100% | 400%
4 | Calidad Software |  |  |  | 0 | Plan de Gestion | 100% | 4
5 | Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3 | GANTT del poyecto | 100%
| FASE DE DISEÑO | [5 empty] | 100%
6 | Casos de Uso |  | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 7 | Casos de Uso | 100% | 700%
7 | Diagrama de Clases |  | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3 | Diagrama de clases | 100% | 7
8 | Diagramas Distribución |  | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 5 | Diagr Distribución | 100%
9 | Diagrama Relacional |  | 2020-06-10 | 2020-06-20 | 10 | Diagrama ER | 100%
10 | Diccionario de Datos |  |  |  | 0 | Diccionario de Datos | 100%
11 | Mockup del sistema |  | 2020-06-16 | 2020-06-26 | 10 | Mockup del sistema | 100%
12 | Arquitectura del sistema |  | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 31 | Arquitec del sistema | 100%
| FASE DESARROLLO | [5 empty] | 0%
13 | Desarrollo de interfaces |  | 2020-08-01 | 2021-01-16 | 168 | Interfaces del sistema | 0% | 0%
14 | Desarrollo del sistema |  | 2020-08-02 | 2021-01-17 | 168 | Software funcional | 0% | 2
| FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | [5 empty] | 0%
15 | Pruebas del sistema |  | 2021-01-20 | 2021-02-01 | 12 | Pruebas | 0% | 0%
16 | Documentación / Manuales |  | 2021-01-28 | 2021-02-17 | 20 | Manuales | 0% | 2
| SUBTOTAL |  | 2019-11-06 | 2021-02-17 | 469

## Recursos
Hoja de Recursos
Nombre | Disponibilidad | Costo X Hora
Karen Bustamante | 100% | 1200
Wilmar Rincon | 100% | 1200
Gloria Bohorquez | 100% | 1200
Juan David Martin | 100% | 1200
Actividades | Karen Bustamante | Wilmar Rincon | Gloria Bohorquez | Juan David Martin
FASE DE ANALISIS | 100% | 100% | 100% | 100%
Levantamiento de información | 10% | 20% | 50% | 10%
Requerimientos | 10% | 15% | 20% | 10%
Mapa de Procesos | 10% | 15% | 20% | 20%
Calidad Software | 10% | 45% | 10% | 20%
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 60% | 5% | 0% | 40%
FASE DE DISEÑO | 100% | 100% | 100% | 100%
Casos de Uso | 10% | 20% | 10% | 10%
Diagrama de Clases | 20% | 20% | 10% | 10%
Diagramas Distribución | 10% | 10% | 40% | 30%
Diagrama Relacional | 10% | 20% | 10% | 10%
Diccionario de Datos | 20% | 10% | 10% | 20%
Mockup del sistema | 10% | 10% | 10% | 10%
Arquitectura del sistema | 20% | 10% | 10% | 10%
FASE DESARROLLO | 100% | 100% | 100% | 100%
Desarrollo de interfaces | 50% | 10% | 90% | 50%
Desarrollo del sistema | 50% | 90% | 10% | 50%
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 100% | 100% | 100% | 100%
Pruebas del sistema | 0% | 80% | 10% | 100%
Documentación / Manuales | 100% | 20% | 90% | 0%
IMPORTANTE !!!! Debe tener en cuenta que un recurso no puede estar 100% en varias actividades paralelas, es decir no estar haciendolas simultaneamente. Para la asignación de RECURSOS tenga en cuenta la planificacíon de actividades y el diagrama de Gantt.

## Presupuesto
[10 empty] | PRESUPUESTO | 5047200
| Mano de obra |  |  | Materiales |  |  |  | CONSUMIBLES |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | BALANCE
Tarea | HR | $/HR | Total $ | CONCEPTO | UNIDADES | $/UNIDADES | Total $ | Concepto | COSTO FIJO | Total $ |  |  | POR DEBAJO/POR ENCIMA
Proyecto | [10 empty] | 5047200 | 0 | 5047200
FASE DE ANALISIS |  |  | 880800 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 880800 |  | 880800
Levantamiento de información | 208 | 1200 | 249600 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 249600 |  | 249600
Requerimientos | 104 | 1200 | 124800 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 124800 |  | 124800
Mapa de Procesos | 368 | 1200 | 441600 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 441600 |  | 441600
Calidad Software | 30 | 1200 | 36000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 |  | 20000
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 24 | 1200 | 28800 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 28800 |  | 28800
FASE DE DISEÑO |  |  | 633600 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 633600 |  | 633600
Casos de Uso | 56 | 1200 | 67200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 67200 |  | 67200
Diagrama de Clases | 24 | 1200 | 28800 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 28800 |  | 28800
Diagramas Distribución | 40 | 1200 | 48000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 48000 |  | 48000
Diagrama Relacional | 80 | 1200 | 96000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 96000 |  | 96000
Diccionario de Datos | 0 | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Mockup del sistema | 80 | 1200 | 96000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 96000 |  | 96000
Arquitectura del sistema | 248 | 1200 | 297600 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 297600 |  | 297600
FASE DESARROLLO |  |  | 3225600 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3225600 |  | 3225600
Desarrollo de interfaces | 1344 | 1200 | 1612800 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1612800 |  | 1612800
Desarrollo del sistema | 1344 | 1200 | 1612800 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1612800 |  | 1612800
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  | 307200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 307200 |  | 307200
Pruebas del sistema | 96 | 1200 | 115200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 115200 |  | 115200
Documentación / Manuales | 160 | 1200 | 192000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 192000 |  | 192000
0
SUBTOTAL |  |  | 5047200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10078400 | 5047200 | 5031200

## Informes
Etiquetas de columna
Valores | Calidad Software | Mapa de Procesos | Requerimientos | Levantamiento de información | Diagrama Gantt/ costos / Recursos | Total general
Suma de Karen Bustamante | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 100%
Suma de Wilmar Rincon | 45% | 15% | 15% | 20% | 5% | 100%
Suma de Gloria Bohorquez | 10% | 20% | 20% | 50% | 0% | 100%
Suma de Juan David Martin | 20% | 20% | 10% | 10% | 40% | 100%
ff