## Planificación
Hoja de presupuesto del proyecto
Proyecto :
Fecha de inicio:
|  | Tiempos |  |  | Seguimiento
| Tarea | Inicio | Fin | Duración | Entregable | Ejecutado
Proyecto
Act | FASE DE ANALISIS |  |  |  |  | 100%
1 | Levantamiento de información | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 26 | Inform Requerimientos | 100%
2 | Requerimientos | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 9 | Informe | 100%
3 | Mapa de Procesos | 2019-11-16 | 2020-01-01 | 46 | Mapa Procesos | 100% | 400%
4 | Calidad Software |  |  | 0 | Plan de Gestion | 100% | 4
5 | Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  |  | 0 | GANTT del poyecto | 100%
| FASE DE DISEÑO |  |  |  |  | 42.86%
6 | Casos de Uso |  |  | 0 | Casos de Uso | 100% | 300%
7 | Diagrama de Clases |  |  | 0 | Diagrama de clases | 100% | 7
8 | Diagramas Distribución |  |  | 0 | Diagr Distribución | 100%
9 | Diagrama Relacional |  |  | 0 | Diagrama ER | 0%
10 | Diccionario de Datos |  |  | 0 | Diccionario de Datos | 0%
11 | Mockup del sistema |  |  | 0 | Mockup del sistema | 0%
12 | Arquitectura del sistema |  |  | 0 | Arquitec del sistema | 0%
| FASE DESARROLLO |  |  |  |  | 0%
13 | Desarrollo de interfaces |  |  | 0 | Interfaces del sistema | 0% | 0%
14 | Desarrollo del sistema |  |  | 0 | Software funcional | 0% | 2
| FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  |  |  | 0%
15 | Pruebas del sistema |  |  | 0 | Pruebas | 0% | 0%
16 | Documentación / Manuales |  |  | 0 | Manuales | 0% | 2
| SUBTOTAL | 2019-11-06 |  | -43775

## Recursos
Hoja de Recursos
Nombre | Disponibilidad | Costo X Hora |  | IMPORTANTE !!!! Debe tener en cuenta que un recurso no puede estar 100% en varias actividades paralelas, es decir no estar haciendolas simultaneamente. Para la asignación de RECURSOS tenga en cuenta la planificacíon de actividades y el diagrama de Gantt.
Carlos dominguez | 100% | 32000
Luis diaz | 100% | 5000
Claudia Lopez | 100% | 45000
Ana Perdomo | 100% | 12000
Laura Perez | 100% | 5000
Actividades | Carlos dominguez | Luis diaz | Claudia Lopez | Ana Perdomo | Laura Perez
FASE DE ANALISIS | 100% | 100% | 100% | 100% | 60%
Requerimientos | 10% | 30% | 50% | 10%
Mapa de Procesos | 10% | 15% | 20% | 30%
Calidad Software | 10% | 50% | 30% | 20%
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 70% | 5% | 0% | 40%
FASE DE DISEÑO
Casos de Uso
Diagrama de Clases
Diagramas Distribución
Diagramas Distribución
Diagrama Relacional
Diccionario de Datos
Mockup del sistema
Arquitectura del sistema
FASE DESARROLLO
Desarrollo de interfaces
Desarrollo del sistema
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN
Pruebas del sistema
Documentación / Manuales

## Presupuesto
[10 empty] | PRESUPUESTO | 834000
| Mano de obra |  |  | Materiales |  |  |  | CONSUMIBLES |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | BALANCE
Tarea | HR | $/HR | Total $ | CONCEPTO | UNIDADES | $/UNIDADES | Total $ | Concepto | COSTO FIJO | Total $ |  |  | POR DEBAJO/POR ENCIMA
Proyecto | [10 empty] | 834000 | 0 | 834000
FASE DE ANALISIS |  |  | 640000 |  |  |  | 120000 |  |  | 74000 | 834000
Requerimientos | 20 | 5000 | 100000 | Impresora | 1 | 120000 | 120000 | Llamadas | 4000 | 4000 | 224000 |  | 224000
Mapa de Procesos | 90 | 6000 | 540000 |  |  |  | 0 | Whisky | 70000 | 70000 | 610000 |  | 610000
Calidad Software |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
FASE DE DISEÑO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Casos de Uso |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Diagrama de Clases |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Diagramas Distribución |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Diagramas Distribución |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Diagrama Relacional |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Diccionario de Datos |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Mockup del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Arquitectura del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
FASE DESARROLLO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Desarrollo de interfaces |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Desarrollo del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pruebas del sistema |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Documentación / Manuales |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
SUBTOTAL |  |  | 640000 |  |  |  | 120000 |  | 74000 |  | 1668000 | 834000 | 834000