## Registro
PROYECTO: |  |  |  |  | Fecha:
Prueba: |  | Tipo funcional.
BUG N° | Identificado por: | Fecha de reporte | Modulo | Descripción | Tipo de bug | Naturaleza | Estado | Prioridad | CICLO 1 | CICLO 2 | CICLO 3 | Observación | Acción Responsable
1 | Wilmar |  | Login http://127.0.0.1:8000/login | Al ingresar al modulo y diligenciar un correo que no se encutra regitrado aparece un mensaje en ingre " Modificar alerta" Estas credenciales no coinciden con nuestros registros. | Error | Ortografía | Para liberar | media
2 | Gloria |  | layauts | modificar el diseño de la variable inicio de secion o cerrar secion , | Mejora | Diseño | Pendiente | media
3 | Wilmar |  | Usuarios | En el modulo usuarios cambiar el color del boton de crear usuarios de verde a morado | Mejora | Diseño | Para liberar
4 | Wilmar |  | Usuarios | En el modulo usuarios Agregar paginador | Error | Funcionalidad | Pendiente
5 | Gloria |  | Usuarios / Detalle | Cambiar idioma : variables password , password confirmation,email y boton | Mejora | Ortografía | Para liberar
6 | Wilmar |  | Login http://127.0.0.1:8000/login | Agregar link para ir al home desde el login | Mejora | Funcionalidad | Para liberar
7 | Gloria |  | Usuarios / editar | Cambio de idioma en las variables : email , password ,confirm password | Error | Ortografía | Para liberar
8 | Gloria |  | Usuarios / editar | modificar para ue cuando al dar clip en el boton Home este direccione al index de usuarios | Error | Funcionalidad | Para liberar
9 | Gloria |  | Usuarios / editar | Modificar el nombre del Boton (home ) a icono | Error | Ortografía | Para liberar
10 | Wilmar |  | Usuarios | Al crear, editar y eliminar modificar el texto de las alertas para que aparescan en español | Error | Ortografía | Para liberar
11 | Gloria |  | Usuarios | al eliminar usuario agregar mensaje de confirmacion | Error | Funcionalidad | Para liberar | Alta
12 | wilmar |  | Eventos | En el modulo eventos agregar paginador en la tabla | Error | Funcionalidad | Para liberar
13 | wilmar |  | Recuperar contraceña | Traducir los componentes de la vista a español | Error | Ortografía | Para liberar
14 | wilmar |  | Recuperar contraceña | solucionar error que aparece al recuperrar contraceña | Error | Funcionalidad | Pendiente | Alta
15 | Gloria |  | Usuarios | modificar al dar clip en el boton Home este direccione al index de usuarios | Error | Ortografía | Para liberar
16 | Gloria |  | Usuarios / Create | Traducir los componentes de la vista a español | Error | Ortografía | Para liberar
17 | wilmar |  | Eventos | al eliminar un evento agregar mensaje de confirmacion | Error | Funcionalidad | Para liberar
18 | Gloria |  | Eventos/edit | cambiar (Show evento) por Detalle de Evento | Mejora | Ortografía | Para liberar
19 | Gloria |  | Eventos/edit | traduccir o agregar icono | Error | Ortografía | Para liberar
20 | Wilmar |  | Usuarios | error al regijitar usuario cuando ya esta en la base de daros | Error | Funcionalidad | Pendiente
| Wilmar |  | Usuarios / editar | los campos de contraseña deben permitir ser guardados basios | Error | Funcionalidad | Pendiente
21
22
23 | Gloria |  | Diseño del sistema | Cambiar los colores del diseño por colores mas calidos. | Mejora | Diseño | Pendiente | Bajo

## Listas (hidden)
TIPO BUG | NATURALEZA | ESTADO
Error | Ambiente | Pendiente
Mejora | Datos | Desarrollo
Aclaración | Funcionalidad | Info. Usuario
| Diseño | Para liberar
Ortografía
Parametrización
Rendimiento
Seguridad